## High_Level_Schedule
Schedule for Communication Tool
| September |  |  |  | October |  |  |  |  | November |  |  |  | December
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Start Date | 2019-09-05 | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-26
Major Milestones | 2019-10-03: P0; 2019-10-17: P1; 2019-10-31: P2; 2019-11-07: P3; 2019-12-05: Release
Iteration 0 | 2019-09-05: Planning
Iteration 1 | bar: 2019-09-19
Iteration 2 | bar: 2019-10-03
Iteration 3 | bar: 2019-10-17
Iteration 4 | bar: 2019-10-31
Iteration 5 | bar: 2019-11-07

## List
Week | Start Date | Project Deadlines
1 | 2019-09-05 | Iteration 0 Starts
2 | 2019-09-12
3 | 2019-09-12 | Iteration 0 PresentationIteration 1 Starts First Draft of SPPP Due
4 | 2019-09-26
5 | 2019-10-03 | Iteration 0 Presentation Iteration 1 Starts
6 | 2019-10-10
7 | 2019-10-17 | Iteration 2 Presentation Iteration 3 Starts
8 | 2019-10-24
9 | 2019-10-31 | Iteration 3 Presentation Iteration 4 Starts
10 | 2019-11-07 | Iteration 4 Presentation Iteration 5 Starts
11 | 2019-11-15
12 | 2019-11-21
Holiday | 2019-11-28
13 | 2019-12-05 | Final Presentation Iteration 5 End